## Sheet1
Actual Expentitures
Project | Budget | Apr | May | Jun | Jul | Aug (thru 15th)
FMS Core | 65000 | 944.2244 | 5388.0716 | 9545.4151 | 7923.1657 | 3558.3712
C/C Core | 70000 | 1016.857 | 5802.5386 | 10279.6778 | 8532.64 | 3832.0921
Training Core | 70000 | 1016.857 | 5802.5386 | 10279.6778 | 8532.64 | 3832.0921
Dist Obj Web-based HLA Demo | 55368 | 804.3049 | 4589.6423 | 8130.9314 | 6749.0744 | 3031.0753
Web Interfaces for Comp Modules | 75000 | 1089.4897 | 6217.0057 | 11013.9405 | 9142.1142 | 4105.8129
HPC Ed CD-ROM | 19406 | 281.9018 | 1608.6295 | 2849.8204 | 2365.4916 | 1062.3654
Dist Ed | 105000 | 1525.2855 | 8703.808 | 15419.5167 | 12798.9599 | 5748.1381
Proto Dist Training | 75000 | 1089.4897 | 6217.0057 | 11013.9405 | 9142.1142 | 4105.8129
TOTAL | 534774 | 7768.41 | 44329.24 | 78532.92 | 65186.2 | 29275.76
Cumulative Expentitures
Project | Budget | Apr | May | Jun | Jul | Aug (thru 15th)
FMS Core | 65000 | 944.2244 | 6332.296 | 15877.7111 | 23800.8767 | 27359.2479
C/C Core | 70000 | 1016.857 | 6819.3957 | 17099.0734 | 25631.7134 | 29463.8055
Training Core | 70000 | 1016.857 | 6819.3957 | 17099.0734 | 25631.7134 | 29463.8055
Dist Obj Web-based HLA Demo | 55368 | 804.3049 | 5393.9471 | 13524.8785 | 20273.953 | 23305.0283
Web Interfaces for Comp Modules | 75000 | 1089.4897 | 7306.4954 | 18320.4358 | 27462.5501 | 31568.363
HPC Ed CD-ROM | 19406 | 281.9018 | 1890.5313 | 4740.3517 | 7105.8433 | 8168.2087
Dist Ed | 105000 | 1525.2855 | 10229.0935 | 25648.6102 | 38447.5701 | 44195.7082
Proto Dist Training | 75000 | 1089.4897 | 7306.4954 | 18320.4358 | 27462.5501 | 31568.363
TOTAL | 534774 | 7768.41 | 52097.65 | 130630.57 | 195816.77 | 225092.53
Cumulative Expentitures (as percentage of project budget)
Project |  | Apr | May | Jun | Jul | Aug (thru 15th)
FMS Core |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
C/C Core |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
Training Core |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
Dist Obj Web-based HLA Demo |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
Web Interfaces for Comp Modules |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
HPC Ed CD-ROM |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
Dist Ed |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
Proto Dist Training |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%
TOTAL |  | 1.453% | 9.742% | 24.43% | 36.62% | 42.09%